## 초급
ID | Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names | September | [11 empty] | October |  |  |  | November | December
[7 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-12 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-20 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-27 | 2020-09-30 | 2020-10-17 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2010-11-14 | 2020-12-07
1 | Overall Analysis | 16 | 2020-09-01 | 2020-09-16
2 | 비즈니스 모델 수립 | 12 | 2020-09-01 | 2020-09-12 |  | FAO.Park , Yang, Kim, Yuu
3 | 계획서 최종본 | 5 | 2020-09-12 | 2020-09-16 | 2 | Yang, Yang, Kim, Yuu
4 | Define Requirements | 3 | 2020-09-15 | 2020-09-17
5 | 경북대학병원 임원 이해관계 인터뷰 | 1 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | FAO.Park, Yang, Kim, Yuu
6 | Joint Application Develpoment | 1 | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | Yang, Park, Kim, Yuu
7 | Questionnaires | 3 | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | FAO.Yuu, Yang, Kim, Park
8 | 요구사항 분석서 최종본 | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 5, 6, 7 | Yang, Kim, Park, Yuu
9 | Version1 | 35 | 2020-09-17 | 2020-10-21
10 | Detailed Requirements and Design | 11 | 2020-09-17 | 2020-09-27
11 | Develop use cases | 4 | 2020-09-17 | 2020-09-20 |  | FAO.Yang, Kim, Park, Yuu
12 | Develop Process models | 3 | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | FAO.Yuu, Yang, Park, Yuu
13 | Develop Data models | 3 | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | FAO.Kim, Yang, Park, Yuu
14 | Develop System UI | 5 | 2020-09-20 | 2020-09-24 | 11 | FAO.Yuu, Yang, Park, Kim
15 | Database | 5 | 2020-09-23 | 2020-09-27 | 13, 12 | FAO.Kim, Yang, Park, Yuu
16 | System Framework | 8 | 2020-09-20 | 2020-09-27 | 11 | FAO.Yang, Kim, Park, Yuu
17 | Implementation | 27 | 2020-09-25 | 2020-10-21
18 | Write Android App(Framework) | 6 | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 16 | Yang, Park
19 | Write Android App(Front-end) | 18 | 2020-09-30 | 2020-10-17 | 18 | Yuu
20 | Write Android App(back-end) | 18 | 2020-09-30 | 2020-10-17 | 18 | Kim, Park
21 | Testing | 20 | 2020-09-30 | 2020-10-19 |  | Yang, Park, Kim, Yuu
22 | Installation | 3 | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  | Yang, Park, Kim, Yuu
23 | Version2 | 24 | 2020-10-22 | 2020-11-14
24 | Version3 | 24 | 2020-11-14 | 2020-12-07